附件

2024年内蒙古自治区青少年科技创新

后备人才培养试点工作实施方案

一、工作目标和原则

工作目标。选拔一批品学兼优、学有余力的高中一、二年级中学生走进高校，在自然科学基础学科领域的知名教授的指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力，体验科研过程，激发科学兴趣，提高创新能力，树立科学志向，进而发现一批具有学科特长、创新潜质的优秀中学生，并以此促进中学教育与大学教育相衔接，建立高校与中学联合发现和培养青少年科技创新人才的有效模式，为青少年科技创新人才不断涌现和成长营造良好的社会氛围,助力走好基础研究人才自主培养之路，为实现高水平科技自立自强提供坚强人才保证。

工作原则。以“政府主导、多方参与、稳步推动、有效衔接”的思路，按照“服务国家战略，聚焦培养质量，坚持稳中求进，强化督导指导，信息赋能支撑”的工作原则推动工作开展。

二、职责分工

内蒙古自治区青少年科技创新后备人才培养试点工作由内蒙古自治区科学技术协会、内蒙古自治区教育厅共同主办，负责审定项目实施方案，确定试点高校和参与中学，协调和指导各相关单位推动试点工作有序开展等。自治区管理办公室设在内蒙古自治区科技教育和创新服务中心，试点盟市管理办公室设在盟市科学技术协会，自治区成立专家咨询委员会，各相关机构和单位职责如下：

（一）管理办公室

自治区管理办公室负责制定全区青少年科技创新后备人才培养试点工作实施方案，审核导师和学生名单，帮助协调各相关单位共同推动试点工作实施，督促试点盟市做好试点方案落实，对全区试点工作进行考核。试点盟市管理办公室根据自治区实施方案，组织开展本地中学生的推荐、选拔、培养工作，做好导师、中学教师和学生的沟通协调工作，大力宣传本地区试点工作典型案例和先进个人，组织开展本地区培养工作总结，与自治区管理办公室共同做好学生跟踪服务和考核评估工作。

（二）专家咨询委员会

自治区管理办公室邀请自治区相关领域科学家、教育专家组成内蒙古自治区青少年科技创新后备人才培养试点工作专家咨询委员会，为培养单位科学制定培养方案提供建议，以查阅培养档案、听取工作报告、开展调研访谈等方式对项目实施过程进行督导，及时发现学生选拔、培养环节中的问题，发现先进典型和特色案例，对试点工作实施效果进行评价。

（三）试点高校

负责成立由校领导担任组长的试点工作领导小组，推荐相关学科领军专家、学者、教授担任学科导师，组织精干力量组成导师团队，协助学科导师开展培养工作。制定学生培养计划，配备必要的教学资源，确保学生培养工作有序开展。将试点工作与高校拔尖创新人才培养相结合，积极组织学生参加科学实践、学术交流以及国内外研学等活动，不断拓展学生科学视野，提升学生学习能力，推动优质教学实验资源共享。协助试点盟市管理办公室和自治区管理办公室做好学生笔试、面试，按要求完成各阶段总结和评估，高质量完成学生培养工作。

（四）参与中学

组建以分管校领导负责、相关学科或科技教师为成员的指导团队，按照试点方案安排，做好学生申报、选拔和培养服务工作。指定专门教师负责培养日常工作，建立与导师团队、盟市管理办公室、自治区管理办公室的沟通联络机制，实时反馈培养工作开展情况。将试点工作纳入本校研究性学习课程、学科拓展课程、科技选修课程、创新实践课程等课程体系，中学教师组织和指导学生的科研教学工作应计入教育教学工作量。大力加强试点工作的宣传推广，让更多学有余力、渴望科学研究的学生参与培养计划。按要求完成各阶段总结和评估，协助试点高校、盟市管理办公室和自治区管理办公室做好各项培养服务保障工作。

三、培养范围

（一）学科

数学、物理、化学、生物、计算机。

（二）试点盟市和高校（含学科）

呼和浩特市：内蒙古师范大学（数学、物理、化学、计算机），内蒙古农业大学（生物），内蒙古工业大学（数学、物理、化学、计算机）。

包头市：内蒙古科技大学（数学、物理、化学、生物、计算机）。

通辽市：内蒙古民族大学（数学、物理、化学、生物、计算机）。

（三）参与中学

参与中学应为试点盟市教学综合实力排名前列的优质中学。

（四）名额分配

全区计划培养学生100名，其中呼和浩特市50名，包头市25名，通辽市25名。

四、导师推荐与学生遴选

（一）导师推荐

导师原则上应以“长江学者”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、国家级教学名师、自治区级教学名师等为主。高校根据工作计划推荐优秀导师，经内蒙古自治区管理办公室审核并报内蒙古自治区科学技术协会、内蒙古自治区教育厅批准后成为培养导师，颁发导师聘书。导师应组建由热心青少年科技教育的专家、教师组成的培养团队，导师原则上应具备博士学位，团队成员应具备硕士学位或副高级以上职称。

（二）学生遴选

试点盟市管理办公室负责组织各试点高校、参与中学开展宣传动员工作。参与中学负责推荐品学兼优、学有余力、对基础学科具有浓厚兴趣的高中一、二年级学生报名申请培养。报名学生相应学科成绩排名应在本校年级前10%，或者综合成绩排名在本校年级前15%。学生根据个人兴趣爱好选报导师，并按要求提交申报材料。

试点盟市管理办公室联合试点高校对参与中学报名学生基础知识和创新潜质进行笔试、面试。笔试选用全国管理办公室提供的五学科潜质测试题。根据学科潜质测试成绩和入选学生候选数量确定进入面试人数，面试学生与入选学生比例原则上为3:1。面试综合考察学生的思想品德、科学兴趣、参与动机、创新思维、学习能力、毅力耐力、个性和心理以及基础知识和技能掌握情况等，导师团队在笔试、面试基础上，可增加动手实验、观察等形式或方法，对学生进行全面考察。学生通过面试后进入培养环节。试点盟市管理办公室、试点高校应全程监管选拔工作，自治区管理办公室将加强学生选拔工作的监督和跟踪问效，保证学生选拔全过程公平公正、公开透明。

五、学生培养

（一）培养周期

学生培养周期为一年（2024年1-12月），培养周期结束后，学生可报名参加下一年的培养，管理办公室将给予优先考虑。

（二）培养原则

1.使命驱动。导师应注重对学生的思想道德教育，引导学生了解我国面临的科技“卡脖子”问题，厚植家国情怀，增强使命感和社会责任意识，树立远大理想，立志为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国贡献力量。

2.兴趣导向。导师应从中学生的兴趣和特点出发，遵循因材施教原则，制定切实可行的个性化培养方案，使学生实质参与科学研究，锻炼学生自主发现问题、分析问题、解决问题的能力，激发学生对基础学科的兴趣。

3.名师引领。导师以著名科学家为主，注重发挥科学家在学生精神熏陶、学术引领和人格养成中的重要作用。导师及培养团队应着眼于为国家培养未来拔尖科技创新人才，严格要求，精心培养，引导学生树立远大的科学志向。

4.非功利化。青少年科技创新后备人才培养不与高考挂钩，不以做出课题成果和提高应试成绩为目的。学生参与培养的主要动力应该是“对科学的兴趣和挑战”，导师和学生基于共同的科学兴趣开展培养活动，使学生对学科知识有较为深入的认识，体验并掌握完整的科研过程。

（三）培养方式

1.导师培养。导师应根据学生不同特点，充分利用高校科研平台和学术资源，通过学习指定书目、参加学术讨论、听取学术报告、指导课题研究等方式开展培养工作，使学生充分了解学科发展方向，亲身体验科研过程。对于兴趣爱好或科研项目属于交叉学科或边缘学科的学生可以推荐高校内部不同学科导师、不同实验室或校际间的合作共同培养。

每名导师培养学生数不超过5人。导师应保证必要的时间和精力投入，保证面授次数，每月面对面指导不少于2次。导师应要求学生投入充足的时间和精力，培养周期内到校参加培养活动不少于10次。导师应督促学生在每次活动后登录网络工作平台提交《成长日志》，并对《成长日志》进行审核。

2.中学培养。参与中学选派科技教师或学科教师对学生基础科研技能培训等进行指导，督促学生按时完成培养任务，配合导师做好学生日常培养工作。

3.科学实践与交流活动。自治区管理办公室将选拔推荐优秀学生参加全国或省际学术会议、培训班、科学家报告会、夏(冬)令营、科技论坛、现场观摩等研学活动，与国内外优秀青少年、科学家共同参与活动，拓展科学视野，提升科学研究和实践水平。

六、培养程序

（一）推荐导师

2023年12月中、下旬，试点高校推荐符合条件的导师，试点盟市管理办公室初审后，导师在网络工作平台录入个人和培养团队信息，提交自治区管理办公室复审，复审通过后报自治区科协和教育厅审定并公示。

（二）学生报名

2023年12月中、下旬，符合申报标准的学生根据个人兴趣爱好、学科特长在网络工作平台申报并选报导师。试点盟市管理办公室、参与中学审核推荐至自治区管理办公室复审。

（三）学生学科潜质测试

2023年12月下旬，试点盟市管理办公室与试点高校、参与中学联合组织报名学生进行学科潜质测试，即笔试。

（四）确定面试名单

2024年1月上旬，自治区管理办公室、试点盟市管理办公室根据学科潜质测试成绩和入选学生候选数量划定各学科分数线，确定进入面试学生名单。

（五）导师面试

2024年1月中旬，试点盟市管理办公室与试点高校、参与中学按学科组织导师对学生进行面试，确定入选学生名单，报自治区管理办公室备案。

（六）师生见面会

2024年1月中、下旬，试点盟市管理办公室、试点高校、参与中学组织导师、学生、中学指导教师和家长等参加师生见面会，进一步明确试点工作目的意义、培养内容和参与要求；导师与学生以及中学指导老师建立联系对接机制。

（七）学生培养

2024年1-12月，导师根据学生兴趣和实际情况提出培养计划，师生共同实施。自治区管理办公室适时组织初期评价、中期评价。试点盟市管理办公室、试点高校组织开展冬令营、夏令营、野外科学考察等综合实践活动。各试点盟市管理办公室要积极做好相关参与单位的协调联络工作，建立沟通协调机制，督促各参与单位、学生、老师按计划高质量完成各阶段培养任务。

（八）年度评价与总结验收

2024年11-12月，各参与单位应向试点盟市管理办公室提交年度工作总结和验收材料。自治区管理办公室对各试点盟市培养工作进行年度评价和考核验收。

七、考核评价

试点盟市管理办公室组织开展阶段性评价，强化学生培养工作的动态管理，确保工作取得实效。

（一）初期评价

4月前，试点盟市管理办公室联合试点高校组织导师登录网络工作平台，对学生1-3月的培养状态、课题选题及进展等情况填写评价意见，作为中期和年度评价参考依据。

（二）中期评价

7月前，试点盟市管理办公室联合试点高校以学科为单位组织学生进行中期汇报，解答学生问题，明确下半年培养目标，协调解决培养中的问题。同时由导师团队结合学生日常培养情况对学生进行评价，不合格者退出培养，由试点盟市管理办公室汇总后报自治区管理办公室备案。试点盟市管理办公室要根据中期评价结果，协调解决培养工作中的问题，推动培养工作有序进行。

（三）年度评价

12月前，试点盟市管理办公室联合试点高校开展盟市评议工作，根据学生提交课题报告、培养报告(包括读书报告、文献综述、实验记录、小论文等)、《成长日志》、导师评价等材料择优推荐学生参加自治区终评。自治区管理办公室邀请专家咨询委员会对盟市评议推荐学生进行终评。从科学兴趣、学科基础知识、创新及科研潜质、综合能力等方面对学生进行全面考察，评选出年度优秀学生、合格学生。评价为合格和优秀的学生授予自治区级培养证书，评价为不合格的学生不授予证书。

八、学生跟踪与服务

各参与单位要加强学生管理，增强学生的认同感和归属感。参与中学要加强对学生进入大学和之后的研究学科进行追踪，建立自治区青少年科技创新后备人才培养学生教育跟踪档案。试点高校要加强对培养学生考入本校的接续培养，探索建立科技创新后备人才贯通培养机制。试点盟市管理办公室要组织往届学生积极参加“中学生英才计划”和自治区科技创新后备人才培养相关活动，做好在本地区就学就业学生联系服务工作，不断提升青少年科技创新后备人才培养工作的影响力和工作覆盖面。